附件1

同心县2023年滩羊出户入场建设项目申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 项目实施地点 |  |
| 负 责 人 |  | 联 系 电 话 |  |
| 计划入场户数 |  | 计划滩羊存栏数量 |  |
| 申报条件 | 1.养殖场位于适养区，选址科学、布局合理，远离主要公路等，位于居民区常年主导风向的下风向或侧风向，进出口道路畅通，水、电供应有保障。2.养殖场必须取得营业执照、土地审批手续、环评及《动物卫生防疫条件合格证》。3.养殖场之前未享受过相关政策补助。 |
| 项目建设内容 |  |
| 资金投入预算 |  |
| 行政村意见 | 负责人： （盖章） 2023年 月 日 |
| 乡镇意见 | 负责人： （盖章）  2023年 月 日 |
| 主管部门意见 | 负责人： （盖章）  2023年 月 日 |

附件2

同心县2023年滩羊出户入场

建设项目绩效考核实施方案

按照自治区全面推进预算绩效管理的有关要求，为确保2023年滩羊出户入场建设项目取得实效，特制定本实施方案。

一、绩效评价考核对象与指标

按照同心县2023年滩羊出户入场建设项目实施方案，对项目实施的建设主体实行绩效评价和考核。绩效评价重点从项目产出、项目效益、项目满意度等方面进行考核。根据实际情况，评价考核共设立三级指标，一级指标3个，二级指标9个，三级指标11个。绩效考核满分为100分。

 二、绩效考核和评价

**（一）绩效考核。**县农业农村局根据项目实施方案确定的目标任务与管理要求，对下达的年度目标完成情况进行自我评价，并形成自评报告。报告要全面、客观、真实反映项目实施情况和取得成效，主要内容包括任务目标、落实情况、推进措施、总体评价、经验做法、存在问题及原因、改进意见和建议等。

 **（二）评价方式。**由项目领导小组组织专家考核组，根据绩效考核实施方案，对本项目实施情况进行绩效考核，对照绩效评价内容逐项进行打分，开展项目自评。

**（三）评价办法。**

**1.资料核查。**对照《绩效目标表》中的项目绩效和项目管理等相关考核内容，逐项评价、打分。

**2.现场抽核。**考核组对照《绩效目标表》中的考核内容，抽查项目建设单位项目实施情况。

 **（四）综合评价。**绩效评价考核分优秀、良好、合格、不合格四个档次。90分（含90分）以上为优秀；80-89分（含80分）为良好；70-79分（含70分）以上为合格；70分以下为不合格。

三、时间安排

**（一）自评阶段。**2023年11月底之前，县农业农村局按照绩效考核要求完成绩效自评，形成自评报告，连同相关材料报农业农村厅畜牧兽医局和畜牧工作站。

**（二）审核阶段。**2023年12月中旬之前，自治区农业农村厅畜牧兽医局对县级自评结果和相关材料进行审核，审核方式主要以资料核实与综合绩效评价为主。

**（三）总结阶段。**2023年12月底之前，自治区农业农村厅畜牧兽医局结合县级自评情况，重点对项目目标任务完成情况、资金管理和使用情况、相关管理制度执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等方面进行综合评价。我县对项目完成情况进行总结，并将总结等资料及时上报农业农村厅畜牧兽医局和畜牧工作站。

 四、绩效考核管理

**（一）加强组织保障。**同心县农业农村局成立项目绩效考评工作小组，落实工作机制，保障考评顺利完成。

**（二）严格绩效考核。**同心县农业农村局要按照目标任务和项目管理要求，认真开展绩效评价，确保绩效评价工作公平、公正、公开。

附表：同心县2023年滩羊出户入场建设项目绩效目标表

同心县2023年滩羊出户入场建设项目

绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 同心县2023年滩羊出户入场建设项目 |
| 自治区主管部门 | 自治区农业农村厅 | 专项实施期 | 2023年 |
| 市县财政部门 | 同心县财政局 | 市县主管部门 | 同心县农业农村局 |
| 资金情况（万元） |  年度金额： | 100万元 |
|  其中：中央补助 |  |
| 　　　 　自治区补助 | 100万元 |
|  市县资金 |  |
| 年度总体目标 | 2023年建设滩羊出户入场示范点1个，通过项目实施，引导滩羊养殖农户出户入场发展规模化养殖。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设滩羊出户入场示范点 | 1个 | 10 |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 10 |  |
| 验收合格率 | 100% | 10 |  |
| 出户入场存栏 | 3000只以上 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时效 | 11月30日前 | 10 |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 100万元 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经营主体养殖效益增加 | 增加 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 示范带动作用 | 显著 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 养殖环境改善 | 改善 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 推动滩羊产业健康发展 | 持续推动 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 滩羊养殖户满意度 | ≥95% | 5 |  |