附件2：

同心县2023年小杂粮产业化项目

绩效考核方案

为进一步加强项目管理，通过项目绩效目标考核客观、真实地反映项目实施情况，不断提高全区小杂粮产业项目实施水平，特制定本方案。

一、指导思想和考核原则

指导思想：按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的要求，突出标准化和可操作性，遵循县级自验、区级联合抽验的程序，统一标准，逐级把关，阳光操作，确保小杂粮产业项目考核验收顺利开展。

考核原则：完善考核方案，制定具有科学性和可操作性的考核指标，规范考核程序；严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。坚持考核结果与补助经费挂钩，根据考核发现的问题，及时整改,举一反三，持续改进项目工作。

二、考核对象

各项目承担县农业主管部门、农业技术推广部门、实施主体。

三、考核内容及评分标准

1.考核内容

分三个方面：

1）产出指标：主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

2）效益指标：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

3）满意度指标：主要包括服务对象满意度指标。

2.评分标准

采用百分制考核，其中，产出指标完成情况40分，效益指标完成情况40分，满意度指标完成情况20分，详尽评分标准详见附表。

四、考核程序、步骤和方法

1.考核程序

按照先县级自验，后区级联合考核验收的程序。

县级自验：在区级单位验收之前，对照区级制定的验收办法，县级首先组织自验，形成自验报告。自验后将自验报告提交区级部门，同时提交项目实施的情况：实施方案、项目总结材料和自验报告。

区级验收：在收到县级自验报告和相关材料后，区级联合市级、有关技术、财务专家组成验收小组，制定验收工作方案，对县级执行的项目进行验收，并形成验收意见。

2.步骤和方法

（1）组成验收小组

验收组由5-7名相关单位的从事相关科研、教学、推广及统计、财会专家组成，并对内容进行分工。专家组坚持实事求是、客观公正、科学规范的原则，独立开展验收工作。

（2）步骤和方法

一是专家组听取项目县农业部门和项目执行单位汇报自验结果等方面情况；二是查阅有关档案并质询；三是进行评估认定，并进行汇总；四是形成验收意见，向区级提交验收报告。

五、考核结果

一是主管部门将视情况对项目验收结果进行公示。

二是对项目执行不到位，项目资金支出违规者，将视情节轻重，予以通报批评并责成改正。

三是项目执行严重偏离要求，或出现重大技术事故，严重违反财经纪律要求者，将提请有关部门负责人及追究当事人责任。

附表：2023年小杂粮产业项目绩效考核评分表

2023年小杂粮产业项目绩效考核评分表

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	分值	评分标准	得分
产出指标

(40分）	数量指标

（10分）	指标1:建设小杂粮标准化示范基地	5个	5	建立5个示范基地得满分，其他酌情扣分
指标2:示范总面积	2万亩	5	示范面积2万亩得满分，其他酌情扣分
质量指标

（10分）	指标1:主导品种、主推技术普及率	≥90%	10	主导品种、主推技术普及率≥90%

得满分，其他酌情扣分
时效指标

（10分）	指标1:资金支付进度	12月31日前	10	项目在2023年12月31日前实施完毕得满分，其他酌情扣分
成本指标

（10分）	指标1:项目实施费用	控制在预算范围内	10	资金使用控制在预算内得满分，其他酌情扣分
效益指标

(40分）	经济效益

（10分）	指标1:示范基地较周边大田亩增产	≥5%	10	亩增产≥5%得满分，否则酌情扣分
社会效益指标（10分）	指标1:带动农户增收效果	明显	10	带动农户增收效果明显得满分，否则酌情扣分
生态效益

（10分）	指标1:化肥农药零增长	零增长	10	化肥农药零增长得满分，未达到的酌情扣分
可持续影响指标（10分）	指标1:项目区农户种植小杂粮积极性	持续

提高	10	持续提高项目区农户种植小杂粮积极性得满分，其他酌情扣分
满意度指标(20分）	服务对象满意度指标（20分）	指标1:群众满意度	≥85%	20	群众满意度≥85%得满分，其他酌情扣分
合计
100